## Plan1
PROJETO: TechTudo Express | Integrantes: |  | Pedro Henrique , Tauan Mateus, Luiza Rondon e Evandro Gustavo
Data de Início:07/03/2021
Data de Término:
Atividade | Fase RUP | Situação | % | Início | Término
Projeto Integrador IV | Concepção |  | 99.18% | 2021-02-16 | 2021-06-29 | TAUAN
Documento de Visão do Software | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-17 | 2021-06-30 | PEDRO
Especificação de Regras de Negócio | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-18 | 2021-07-01 | LUIZA
Glossário | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-19 | 2021-07-02 | PEDRO
Planilha de Contagem de Pontos de Função – Estimativa Inicial | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-20 | 2021-07-03 | PEDRO
Plano de Teste | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-25 | 2021-07-08 | LUIZA
Especificação de Requisitos | Concepção | FEITO | 100% | 2021-02-28 | 2021-07-11 | LUIZA
Diagrama de Casos de Uso | Concepção | FEITO | 100% | 29/02/2021 | 2021-07-12 | EVANDRO
Cria tela de Login e senha | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | EVANDRO
Tela de cadastro com e email e senha | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-05-28 | PEDRO
Telas de produtos | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-25 | EVANDRO
Fazer busca dos produtos no firebase | Concepção | FEITO | 99% | 2021-03-01 | 2021-05-28 | Tauan
Carrinhos de compras | Concepção | FEITO | 97% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | PEDRO
Tela inicial | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-05-28 | Tauan
Administrador do aplicativo | Concepção | FEITO | 99% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | Tauan
Exibindo Todos usuarios (Admin) | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-17 | Tauan
Fazer tela de edição de produtos | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | PEDRO
Criar tela de salvar produtos editado(Admin) | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-16 | PEDRO
Ediçao da tela inicial (Admin) | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | PEDRO
Fazer calculo de frete da loja | Concepção | FEITO | 98% | 2021-03-01 | 2021-06-11 | Tauan
Tela de enviando produto | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-10 | PEDRO
Exibição de peditos para o usuario | Concepção | FEITO | 99% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | Tauan
Exibição de Todos os pedidos(Admin) | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | PEDRO
Deletando produto e ajustes gerais | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-09 | PEDRO
Tela de endereço de lojas | Concepção | FEITO | 99% | 2021-03-01 | 2021-06-19 | Tauan
Pagamento com cartao de credito | Concepção | FEITO | 95% | 2021-03-01 | 2021-06-14 | Tauan
Fazer notificaçoes de venda | Concepção | FEITO | 91% | 2021-03-01 | 2021-06-09 | Tauan
Programar regras no firebase | Concepção | FEITO | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-23 | PEDRO